## 위험공종 작업허가서
위험공종 작업허가서(PTW)
1. 공사개요
관리부서 | 경기 파주지사 |  | 공사명 | 민북지구 다목적농촌용수개발사업
작업기간 | 2026-06-01 ~ 2026-06-19 |  | 수급인 | 태윤종합건설
공 사 비 | 500백만원 |  | 책임자 | 정해용(010-9144-0574)
2. 위험공종 작업 내용
공종명 | 철근콘크리트공사 |  | 작업업체명 (하도급사) | 1111
작업허가제 대상공종 (관련공종√) | □ ① 2.0m 이상 고소작업 |  |  | 작업세부공종
| □ ② 1.5m 이상 굴착·가설공사 |  |  | - 양수장부지 철근배근 및 거푸집 설치
■ ③ 철골 구조물 공사
□ ④ 2.0m이상 외부 도장공사
□ ⑤ 승강기 설치공사
□ ⑥ 수중 및 수면작업
□ ⑦ 복통, 잠관 공사
□ ⑧ 이외의 작업계획서작성 대상
작업인원 | 총 21명(직원 2인, 보통인부 17인, 신호수 2인) |  | 작업위치 | 경기도 파주시 진동면 용산리 46-3 1층
중장비 작업 (타워크레인, 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계 작성)
장비종류 | 카고 크레인 |  | 규격
검토내용 | ■ 작업계획서 작성/비치 |  |  | ■ 운전자 자격여부 확인
| ■ 작업지휘자 지정(신호수배치) |  |  | ■ 작업반경내 간섭물 확인(전선, 설비 등)
| ■ 기상(풍속 등) 및 노면상태 확인 |  |  | ■ 줄걸이 용구 점검(와이어로프, 슬링벨트 등)
위험요소 |  | 개선대책 |  |  | 재해형태
철근 및 거푸집 설치 중 추락 위험 |  | 안전난간 및 안전벨트 착용 의무화 |  |  | 비래/추락
3. 공사감독 검토내용
검토의견 |  |  | 조치결과
작업 인원 배치 및 안전장비 점검 필요 |  |  | 안전대책 이행 후 재작업 승인됨
붙 임 1. 해당공종 수시 위험성평가표 2. 개선대책 확인자료(사진 등) 3. 차량계 건설기계 작업계획서
2026년 06월 12일
작성자 : 현장대리인 : 정해용
(계획확인)허가자 : 공사감독원 : 신순하
(이행확인)확인자 : 공사감독원 : 신순하
관리감독자(부장) : 홍길동