## 6월1일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-01(월) | 구름많음 (19℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 철근배근 및 거푸집 설치
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지에서 철근배근 및 거푸집 설치 작업 진행 ○ 전일 대비 철근 배치 완료, 거푸집 설치 시작 ○ 작업 인력 및 장비 투입 적절, 원활한 진행 확인 ○ 안전 관리 및 작업 환경 유지 철저 ○ 작업 품질 점검 후 문제점 없음 ○ 내일 작업 계획에 따라 추가 자재 확보 필요
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 23명(직원 2명, 보통인부 17명, 신호수 2명) ○ 카고 크레인 1대, B/H(06) 1대 운영 중 ○ 안전 관리 및 신호수 배치하여 작업 안전성 확보
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 단부구간 작업시 이중안전고리 체결 철저 ○ 작업전 줄걸이 점검 실시 및 훼손된 줄걸이 즉시 폐기할것 ○ 장비와의 협착.충돌 주의할것

## 6월2일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-02(화) | 맑음 (22℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 철근배근 및 거푸집 설치 ○ 양수장부지 타설 작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지에서 철근배근 및 거푸집 설치 작업을 완료함. ○ 추가로 양수장부지 타설 작업을 실시함. ○ 인력과 장비 투입이 적절하여 작업이 원활히 진행됨. ○ 안전 관리 상태도 양호하여 문제 발생 없이 진행됨. ○ 전일 작업에 이어 계획대로 공사가 진행됨. ○ 다음 작업에도 지속적인 모니터링 필요.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 23명 (직원 2명, 보통인부 17명, 신호수 2명) ○ 카고 크레인 1대, 펌프카 1대 운영 중 ○ 안전관리 인력 2명 배치하여 작업 안전 확보
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 단부구간 작업시 이중안전고리 체결 철저 ○ 작업전 줄걸이 점검 실시 및 훼손된 줄걸이 즉시 폐기할것 ○ 장비와의 협착.충돌 주의할것

## 6월4일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-04(목) | 구름많음 (22℃, 4mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 철근배근 및 거푸집 설치
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지에서 철근배근 및 거푸집 설치 작업 진행 ○ 전일과 동일한 작업이 반복되었음 ○ 인력 및 장비 투입은 적절했으나, 작업 진척이 미흡함 ○ 추가적인 작업 계획 필요 ○ 안전 관리 점검 완료 ○ 공사 일정에 차질 우려 발생
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 21명(직원 2명, 보통인부 17명, 신호수 2명) ○ 카고 크레인 1대 운영하여 작업 진행 ○ 안전관리 및 신호수 배치로 안전한 작업 환경 유지
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 단부구간 작업시 이중안전고리 체결 철저 ○ 작업전 줄걸이 점검 실시 및 훼손된 줄걸이 즉시 폐기할것 ○ 장비와의 협착.충돌 주의할것

## 6월5일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-05(금) | 구름많음 (19℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 철근배근 및 거푸집 설치
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지에서 철근배근 및 거푸집 설치 작업 진행 ○ 전일과 동일한 작업 내용으로, 공정 진행이 지속됨 ○ 인력 및 장비 투입량은 적절하게 유지됨 ○ 작업 안전 관리 및 품질 점검 철저히 실시됨 ○ 기상 조건 양호, 작업에 큰 지장 없음 ○ 향후 타설 작업 준비 필요, 일정 조율 필요함
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 19명 (직원 2명, 보통인부 15명, 신호수 2명) ○ B/H(06) 1대 운영하여 작업 진행 ○ 안전관리 인력 포함하여 안전한 작업 환경 유지
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 단부구간 작업시 이중안전고리 체결 철저 ○ 작업전 줄걸이 점검 실시 및 훼손된 줄걸이 즉시 폐기할것 ○ 장비와의 협착.충돌 주의할것

## 6월8일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-08(월) | 구름많음 (20℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 철근가공 및 거푸집 해제 ○ 가시설 해체 작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지에서 철근 가공 및 거푸집 해제 작업 완료. ○ 가시설 해체 작업도 원활히 진행됨. ○ 전일 작업 대비 계획된 작업이 순조롭게 이행됨. ○ 인력 및 장비 투입 적절, 작업 효율성 확보됨. ○ 다음 작업을 위한 준비가 잘 이루어짐. ○ 안전 관리 철저히 유지됨.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 19명 (직원 2명, 보통인부 17명) ○ 투입장비 없음 ○ 안전관리 인력 2명 배치하여 작업 진행
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 단부구간 작업시 이중안전고리 체결 철저 ○ 중량물 해체시 손다침주의 할것

## 6월9일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-09(화) | 구름많음 (18℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 가시설 해체 작업 ○ 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지 가시설 해체 작업 완료. ○ 철근 가공 및 거푸집 해체 작업 진행. ○ 전일 대비 작업 진행 속도 양호. ○ 인력 및 장비 투입 적절하여 작업 효율성 확보. ○ 안전 관리 철저히 이행됨. ○ 다음 단계 작업 준비 필요.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 19명 (직원 2명, 보통인부 15명, 신호수 2명) ○ 카고 크레인 1대 운영하여 작업 진행 ○ 안전관리 및 신호수 배치로 안전한 작업 환경 유지
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 작업구간 구획정리 철저 ○

## 6월10일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-10(수) | 구름많음 (20℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 가시설 해체 작업 ○ 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지 가시설 해체 작업 완료. ○ 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체 작업 진행. ○ 전일 작업과의 연속성 유지, 작업 순서 적절함. ○ 인력과 장비 투입 적절, 작업 지연 없음. ○ 안전 관리 철저, 사고 발생 없이 순조롭게 진행. ○ 작업 보고서 작성 완료, 추후 공정 계획에 반영 예정.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 18명 (직원 2명, 보통인부 15명, 신호수 1명) ○ B/H(06) 1대 운영하여 작업 진행 ○ 안전 및 원활한 작업을 위한 신호수 배치
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 작업구간 구획정리 철저 ○ 장비와의 협착충돌 주의

## 6월11일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-11(목) | 구름많음 (19℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 가시설 해체 작업 ○ 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지 가시설 해체 작업 완료. ○ 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체작업 진행. ○ 전일 작업과 유사한 내용으로 공정 지속. ○ 인력 투입 적정, 장비 운영 원활. ○ 안전 관리 철저히 유지됨. ○ 작업진행에 문제 없음.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 20명(직원 2명, 보통인부 15명, 신호수 1명) ○ 카고 크레인 1대, B/H(06) 2대 등 장비 운영 ○ 안전관리 및 신호수 배치하여 작업 안전성 확보
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 작업구간 구획정리 철저 ○ 장비와의 협착충돌 주의

## 6월12일
(민북지구 다목적농촌용수개발사업) 공사감독일지
년 월 일 | 금일 날씨 | 담당 | 감독 | (서명)
2026-06-12(금) | 맑음 (20℃, 0mm) | 이월웅 | 홍길동
1. 공사 추진 내용
○ 양수장부지 가시설 해체 작업 ○ 양수장부지 되매우기작업
2. 공사 기록
○ 금일 양수장부지 가시설 해체 작업 완료. ○ 되매우기 작업 진행, 작업 속도 양호. ○ 전일 철근 가공 및 거푸집 해체 작업 후속 조치 필요. ○ 인력 및 장비 투입 적절, 작업 효율성 유지. ○ 안전 관리 철저, 사고 없음. ○ 향후 작업 일정 원활하게 진행 예상.
3. 기록사항
○ 금일 현장 투입인원 총 15명 (직원 2명, 장비 2명, 보통인부 10명, 신호수 1명) ○ B/H(06) 2대 운영 중 ○ 안전관리 인력 1명 배치하여 작업 진행
4. 기타
○ 위험성평가 내용 전달 ○ 작업구간 구획정리 철저 ○ 장비와의 협착충돌 주의