## 공사작업일지
[별지 60] 공사작업일지(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침)
공 사 작 업 일 지
공 사 명 |  | 민북지구 다목적농촌용수개발사업
일 자 |  | 2026. 06. 11. (목요일) |  |  | 날 씨 |  | 구름많음
기온(최고) |  | 27 ℃ |  | 기온(최저) |  | 12.8 ℃ |  | 강우량 | 0 mm
작 성 자 (담당자) |  | 정해용 (인) |  | 확 인 자 (현장대리인) |  | 정해용 (인) |  | 공정률 | 75.1 %
1. 공사추진상황
금일작업 |  |  |  |  | 명일작업
- 양수장부지 가시설 해체 작업 - 양수장부지 철근 가공 및 거푸집 해체작업 |  |  |  |  | - 양수장부지 가시설 해체 작업 - 양수장부지 되매우기작업
2. 장비투입상황 | [7 empty] | (단위 : 대)
장비명 | 규 격 | 전일까지 투입 | 금일 투입 | 누계 투입 | 장비명 | 규 격 | 전일까지 투입 | 금일 투입 | 누계 투입
B/H | 06 | 12 | 2 | 14 | 기타(미분류)
카고 크레인 |  | 11 | 1 | 12
D/T | 15t | 2 |  | 2
펌프카 |  | 1 |  | 1
3. 인력투입상황 | [7 empty] | (단위 : 명)
구 분 | 전일까지 | 금일 | 누계 | 비 고 | 구 분 | 전일까지 | 금일 | 누계 | 비 고
보통인부 | 281 | 15 | 296
직원 | 30 | 2 | 32
신호수 | 27 | 1 | 28
기타(미분류)
4. 기타 특이사항
- 기계실 벽체 철근 가공 - 흡입수조 가시설 해체 및 운반 - 흡입수조 되메우기 및 다짐 - 흡입수조 암거부 동바리 설치