## 수불부
[별지 제2호 서식]
주요자재 수불부 및 검사부
품명 및 규격 : 수로관(보강) 1000×800×2000 | [8 empty] | (단위 : EA)
품명 및 규격 | 발주량 (설계량) | 반입 |  | 합격량 |  | 불합격 |  | 출고 |  | 잔량 (보관) | 감독원 확인
|  | 반입일 | 반입량 | 금회 | 누계 | 불합격량 | 조치사항 | 출고일 | 출고량
1000×800×2000 | 175 | 26-03-05 | 67 | 67 | 67 | - | 해당없음 | 26-03-05 | 67
1000×800×2000 | 108 | 26-03-06 | 3 | 3 | 70 | - | 해당없음 | 26-03-14 | 3
1000×800×2000 | 105 | 26-03-23 | 4 | 4 | 74 | - | 해당없음 | 26-03-23 | 4
1000×800×2000 | 101 | 26-03-26 | 45 | 45 | 119 | - | 해당없음 | 26-03-26 | 45
1000×800×2000 | 56 | 26-03-30 | 14 | 14 | 133 | - | 해당없음 | 26-03-30 | 14
1000×800×2000 | 42 | 26-04-03 | 21 | 21 | 154 | - | 해당없음 | 26-04-03 | 21
1000×800×2000 | 21 | 26-04-06 | 15 | 15 | 169 | - | 해당없음 | 26-04-06 | 15
* 현장 반입 후 작업장 반출시 까지는 감독원이 관리하고 매 출고시 반출량 및 잔량을 확인

## 출고요청서(1)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 67 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 67
2026년 03월 05일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(2)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 3 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 3
2026년 03월 14일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(3)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 4 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 4
2026년 03월 23일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(4)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 45 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 45
2026년 03월 26일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(5)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 14 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 14
2026년 03월 30일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(6)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 21 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 21
2026년 04월 03일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)

## 출고요청서(7)
[별지 제6호 서식]
지급자재 출고 요청서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 사 용 처
수로관(보강) 1000×800×2000 | 1000×800×2000 | EA | 15 | 삼암구장지구 배수개선사업
계 |  |  | 15
2026년 04월 06일
| 요청자 : 현장대리인 |  |  | (인)
| 확인자 : 공사감독 김재호 |  |  | (인)