## 총괄표
○ 5대 핵심 안전수칙 점검결과표
본부/사업단 | 지사 | 단위사업명 | 세부사업명 | 지구명 | 점검일 | [1] TBM 실시 | [9 empty] | [2] 신규근로자 작업 전 현장 둘러보기 | [6 empty] | [3] 건설기계 주변 접근금지, 신호수 배치 | [11 empty] | [4] 개인보호구 착용 철저 | [8 empty] | [5] 안전보건표지 설치 | [8 empty] | 분석 |  |  | 비고
[6 empty] | ① TBM 실시 여부 |  |  | ② 위험성평가 사항 공유 여부 |  |  | ③ 위험성평가 사항 대책의 적절성 |  |  | ④ 관리자 입회 | ① 신규근로자 작업 전 현장 둘러보기 실시 여부 |  |  | ② 신규근로자 현장 안내 일지 작성 및 관리 |  |  | ③ 관리자 동행 | ① 건설기계 후사경 및 후방영상표시장치 등 부착상태 및 작동 여부 |  |  | ② 작업계획서 작성 및 PTW 승인 여부 |  |  | ③ 차량동선과 근로자동선 구분 및 분리 여부 |  |  | ④ 건설기계 주변 신호수 배치 여부 |  |  | ① 작업별 적정 개인보호구 착용 여부 |  |  | ② 개인보호구 지급·관리 |  |  | ③ 고소작업 시 안전대 부착설비 설치 여부 |  |  | ① 현장 맞춤형 안전보건표지 제작·설치 여부 |  |  | ② 훼손등에 대한 지속적 관리 여부 |  |  | ③ 외국인근로자 대상 다국어 표지 설치 여부
[6 empty] | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 횟수 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 횟수 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 등급 | 점검결과 | 해당없음 | 평균등급 | 부적정 | 해당없음
계 |  | 77 | 77 |  |  | 74 | 8 | 3 | 74 | 16 | 3 | 74 | 25 | 3 | 140 | 59 | 26 | 18 | 59 | 28 | 18 | 39 | 73 | 20 | 4 | 73 | 20 | 4 | 73 | 34 | 4 | 73 | 24 | 4 | 73 | 10 | 4 | 76 | 9 | 1 | 50 | 16 | 27 | 77 | 29 | 0 | 77 | 36 | 0 | 33 | 18 | 44 | 107.947 | 319 | 137
경기지역본부 | 토양환경복원단 | 일반수탁 | 토양오염정화사업 | 구30사단 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.2667 | 2 | 0
경기지역본부 | 토양환경복원단 | 일반수탁 | 토양오염정화사업 | 성남골프장 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 2
경기지역본부 | 토양환경복원단 | 일반수탁 | 환경오염정화사업 | 캠프레드클라우드 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 1
경기지역본부 | 토양환경복원단 | 일반수탁 | 환경오염정화사업 | 캠프모빌 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.0769 | 1 | 2
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 이천 로컬복합상생센터지구 | 이천로컬 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 1 |  |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.3571 | 3 | 1
경기지역본부 | 여주이천지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 백사지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  |  |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 1.4167 | 4 | 3
경기지역본부 | 여주이천지사 | 일반수탁 | 대행 위탁사업 | 모전지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  |  |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.3333 | 4 | 3
경기지역본부 | 여주이천지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 능서지구 | 2026-06-08 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  |  | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 13 | 2
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 기초생활거점조성사업 | 세종대왕면 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 위험요인 대비 대책 일부 부적정 |  | 2 | 3 | 신규근로자 현장 둘러보기 부분 실시 |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  |  | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 3 | 작업계획서·PTW 승인 부분 미흡 |  | 4 | 차량·근로자 동선분리 미흡 |  | 3 | 신호수 배치 부분 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 4 | 외국인근로자 대상 다국어 표지 미설치 |  | 2.4667 | 12 | 0
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 취약지역 생활여건 개조사업 | 안금1리 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.5714 | 8 | 1
경기지역본부 | 여주이천지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 대서지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 2
경기지역본부 | 여주이천지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 흥천2지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 2
경기지역본부 | 여주이천지사 | 다목적농촌용수개발사업 | 다목적농촌용수개발사업 | 점동지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 기초생활거점 조성사업 | 설성면 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 외국인 다국어표지 미흡 |  | 1.3571 | 2 | 1
경기지역본부 | 여주이천지사 | 다목적농촌용수개발사업 | 북내지구 | 북내지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.2667 | 2 | 0
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 농촌중심지 활성화사업 | 장호원읍 | 2026-06-05 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  | 4 | 안전대 부착설비 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 2 | 외국인 다국어표지 일부 미흡 |  | 2.1333 | 15 | 0
경기지역본부 | 여주이천지사 | 지역개발(농촌) | 기초생활거점조성사업 | 금사지구 | 2026-06-11 | 1 |  |  | 3 | 위험성평가 사항 작업 전 전파 부족 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 3 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.6429 | 8 | 1
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 지역개발(농촌) | 기초생활거점조성사업 | 단월면 | 2026-06-04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 4 | 외국인 다국어표지 미흡 |  | 1.5333 | 6 | 0
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 지역개발(농촌) | 취약지역생활여건개조사업 | 계전2리 | 2026-06-04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 1.4615 | 4 | 2
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 광주지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.5385 | 7 | 2
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 천서지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 1.4615 | 4 | 2
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 강상지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  | 4 | 외국인 다국어표지 미흡 |  | 1.5833 | 3 | 3
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 구미지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.1818 | 2 | 4
경기지역본부 | 양평광주서울지사 | 지역개발(농촌) | 산책로 조성사업 | 유정호숫길 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 1.1667 | 1 | 3
경기지역본부 | 화성수원지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 이화지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 4
경기지역본부 | 화성수원지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 동방지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 4
경기지역본부 | 화성수원지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 홍부지구 | 2026-06-04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.4167 | 5 | 3
경기지역본부 | 화성수원지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 백운지구 | 2026-06-02 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 2.0769 | 13 | 2
경기지역본부 | 화성수원지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 호곡지구 | 2026-06-08 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 11 | 4
경기지역본부 | 화성수원지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 반월지구 | 2026-06-08 | 3 | TBM 형식적 진행, 위험요인 공유 부족 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 1 | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.9286 | 12 | 1
경기지역본부 | 화성수원지사 | 재해위험개선 | 영농한해특별대책사업 | 운평지구 | 2026-06-05 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.75 | 8 | 3
경기지역본부 | 화성수원지사 | 지역개발(어촌) | 어촌신활력증진사업 | 풍도항 | 2026-06-04 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 0 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 안전대 부착설비 설치 부분 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 10 | 3
경기지역본부 | 연천포천가평지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 선곡지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 연천포천가평지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 백학지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 연천포천가평지사 | 지표수보강사업 | 지표수보강개발사업 | 판부지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 연천포천가평지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 전동지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 파주지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 눌노지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 1 |  |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.4 | 5 | 0
경기지역본부 | 파주지사 | 다목적농촌용수개발사업 | 다목적농촌용수개발사업 | 민북지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.4286 | 5 | 1
경기지역본부 | 파주지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 애룡지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.2143 | 2 | 1
경기지역본부 | 고양지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 풍동지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 4
경기지역본부 | 고양지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 사리현벽제지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.0909 | 1 | 4
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 다목적농촌용수개발사업 | 다목적농촌용수개발사업 | 매음지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.6429 | 8 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 흥왕지구 | 2026-06-10 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 3 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.75 | 3 | 11
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 방조제개보수사업 | 지방관리방조제개보수사업 | 당산지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  |  |  | 해당없음 | 1.7857 | 9 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 방조제개보수사업 | 국가관리방조제개보수사업 | 하리지구 | 2026-06-10 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.4 | 2 | 10
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 방조제개보수사업 | 지방관리방조제개보수사업 | 신도지구 | 2026-06-10 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.4 | 2 | 10
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 면단위 공공하수처리시설 설치사업 | 상방 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.1538 | 2 | 2
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 남포 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.2308 | 3 | 2
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 볼음 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.6429 | 8 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 석모 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.4615 | 6 | 2
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 공공하수도 건설사업 시설공사 | 대연평 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.1429 | 2 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 영흥 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.1429 | 2 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 망월 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.2143 | 3 | 1
경기지역본부 | 강화옹진지사 | 수질개선사업 | 마을하수도 정비사업 | 소청 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.1429 | 2 | 1
경기지역본부 | 김포지사 | 농촌용수이용체계재편사업 | 농촌용수 이용체계재편사업 | 가현지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.5333 | 7 | 0
경기지역본부 | 김포지사 | 일반수탁 | 농업기반시설 설치사업 | 풍무역세권 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 김포지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 양곡지구 | 2026-06-06 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.0769 | 1 | 2
경기지역본부 | 김포지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 아라지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 | 0 | 4
경기지역본부 | 김포지사 | 지역개발(어촌) | 어촌뉴딜사업 | 대명항 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 1 |  |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 4 | 외국인근로자 대상 다국어 표지 미설치 |  | 1.6667 | 8 | 0
경기지역본부 | 김포지사 | 지역개발(어촌) | 어촌뉴딜사업 | 덕교항 | 2026-06-08 | 2 | TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 1 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 2 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 |  | 2 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 |  | 2 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 |  | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 2.2 | 15 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 고덕2지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 3 | 작업계획서·PTW 승인 부분 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.6667 | 7 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 삼인동2지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.5714 | 6 | 1
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 내천지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 2 | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 3 | 작업계획서·PTW 승인 부분 미흡 |  | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 3 | 신호수 배치 부분 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 1.8 | 7 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 마두지구 | 2026-06-05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 위험요인 대비 대책 일부 부적정 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  | 1 | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  |  |  | 해당없음 | 3 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.6154 | 5 | 2
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 마산지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 내천2지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 안전대 부착설비 설치 부분 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1.3571 | 3 | 1
경기지역본부 | 평택지사 | 경지정리사업 | 대구획경지정리사업 | 석정지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 2 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  | 2 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 2 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  |  |  | 해당없음 | 1.7778 | 7 | 6
경기지역본부 | 평택지사 | 방조제개보수사업 | 국가관리방조제개보수사업 | 아산지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 어연2지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 2 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  |  | 3 | 신규근로자 현장 둘러보기 부분 실시 |  | 3 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 |  |  | 3 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 1 |  |  | 2 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 안전대 부착설비 설치 부분 미흡 |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  | 3 | 외국인 다국어표지 부분 미흡 |  | 2.1333 | 11 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 진위지구 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 위험요인 대비 대책 일부 부적정 |  | 2 | 3 | 신규근로자 현장 둘러보기 부분 실시 |  | 4 | 현장 안내 일지 작성·관리 미흡 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 |  | 5 | 외국인 다국어표지 미흡 |  | 1.9333 | 6 | 0
경기지역본부 | 평택지사 | 지역개발(농촌) | 농촌중심지사업 | 포승읍 | 2026-06-08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 |  | 2 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 |  | 2 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 2 | 외국인 다국어표지 일부 미흡 |  | 1.4545 | 5 | 4
경기지역본부 | 평택지사 | 경지정리사업 | 대구확장사업 | 황산지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 |  | 2 | 3 | 신규근로자 현장 둘러보기 부분 실시 |  | 4 | 현장 안내 일지 작성·관리 미흡 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 3 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 |  | 2 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 |  | 5 | 외국인 다국어표지 미흡 |  | 1.9286 | 6 | 1
경기지역본부 | 안성지사 | 지역개발(농촌) | 수변경관조성사업 | 고삼호수 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 안성지사 | 경지정리사업 | 대구획경지정리사업 | 마둔1지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 안성지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 삼암구장지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 안성지사 | 배수개선 | 배수개선사업 | 용담지구 | 2026-06-10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
경기지역본부 | 안성지사 | 수리시설개보수사업 | 수리시설개보수사업 | 진사지구 | 2026-06-09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 해당없음 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
평균등급 | [5 empty] | 1.12 |  |  | 1.23 |  |  | 1.38 |  |  |  | 1.51 |  |  | 1.66 |  |  |  | 1.38 |  |  | 1.32 |  |  | 1.59 |  |  | 1.36 |  |  | 1.14 |  |  | 1.12 |  |  | 1.42 |  |  | 1.45 |  |  | 1.6 |  |  | 2.3 |  |  | 1.4
Note on BD6: 1등급 외 개수

## 선택목록
①TBM 실시 | ②위험성평가 공유 | ③대책 적절성 | 신규 현장둘러보기 | 신규 안내일지 | 후사경·후방영상 | 작업계획서·PTW | 동선 분리 | 신호수 배치 | 보호구 착용 | 보호구 지급·관리 | 안전대 부착설비 | 안전보건표지 설치 | 훼손 관리 | 다국어 표지
TBM 실시하나 일부 근로자 참여 미흡 | 위험성평가 공유하나 일부 근로자 미전달 | 대책 수립되었으나 현장 적용 일부 미흡 | 현장 둘러보기 실시하나 일부 형식적 | 안내 일지 작성하나 기재사항 일부 누락 | 후사경·후방영상장치 부착되나 일부 오염 | 작업계획서 작성하나 일부 내용 미흡 | 동선 구분되나 일부 구간 분리 미흡 | 신호수 배치하나 일부 작업 공백 발생 | 보호구 착용하나 일부 근로자 미착용 | 보호구 지급되나 관리대장 일부 미흡 | 안전대 부착설비 설치되나 일부 구간 미흡 | 안전보건표지 설치되나 일부 구간 부족 | 표지 관리되나 일부 훼손 방치 | 외국인 다국어표지 일부 미흡
TBM 형식적 진행, 위험요인 공유 부족 | 위험성평가 사항 작업 전 전파 부족 | 위험요인 대비 대책 일부 부적정 | 신규근로자 현장 둘러보기 부분 실시 | 현장 안내 일지 작성 부분 미흡 | 후방영상표시장치 작동상태 일부 미흡 | 작업계획서·PTW 승인 부분 미흡 | 차량·근로자 동선 분리 부분 미흡 | 신호수 배치 부분 미흡 | 개인보호구 착용상태 부분 미흡 | 개인보호구 지급·관리 부분 미흡 | 안전대 부착설비 설치 부분 미흡 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 부분 미흡 | 훼손 표지 관리 부분 미흡 | 외국인 다국어표지 부분 미흡
TBM 일부 미실시 및 기록관리 미흡 | 위험성평가 사항 공유 미흡 | 위험성평가 대책 적절성 미흡 | 신규근로자 현장 둘러보기 미흡 | 현장 안내 일지 작성·관리 미흡 | 후사경·후방영상장치 부착·작동 미흡 | 작업계획서 작성·PTW 승인 미흡 | 차량·근로자 동선분리 미흡 | 건설기계 주변 신호수 배치 미흡 | 작업별 적정 개인보호구 착용 미흡 | 개인보호구 지급·관리 미흡 | 안전대 부착설비 미흡 | 현장 맞춤형 안전보건표지 설치 미흡 | 훼손 표지 보수·관리 미흡 | 외국인근로자 대상 다국어 표지 미설치
TBM 미실시 | 위험성평가 사항 미공유 | 위험성평가 대책 부적정 | 신규근로자 현장 둘러보기 미실시 | 현장 안내 일지 미작성 | 후사경·후방영상표시장치 미부착 | 작업계획서 미작성·PTW 미승인 | 차량·근로자 동선 미분리 | 신호수 미배치 | 개인보호구 미착용 | 개인보호구 미지급 | 안전대 부착설비 미설치 | 안전보건표지 미설치 | 훼손 표지 방치 및 관리 미실시 | 외국인 다국어표지 미흡