## 특별점검결과표
○ 2026년 2분기 건설현장 특별점검 결과표
본부/사업단 | 지사 | 단위사업명 | 세부사업명 | 지구명 | 공사중 여부 | 점검일 | (부딪힘, 물체에 맞음) 굴착기 등 사용 작업 | [14 empty] | (추락) 가설구조물, 고소작업 등 | [8 empty] | 기타사항 | [20 empty] | 조치결과 |  |  |  | 비고
[7 empty] | ① 위험공종 작업허가제 승인, 작업계획서 작성 적정성 |  |  | ② 전조등, 후방영상장치 작동상태, 후사경의 설치상태, 운전자 안전띠 |  |  | ③ 작업장소 지형 및 지반상태 |  |  | ④ 건설기계 주변 접근금지, 작업지휘자, 신호수 배치 |  |  | ⑤ 인양작업시 안전조치 |  |  | ① 가설통로 및 작업발판 안전조치 |  |  | ② 비계·동바리 구조 안전 |  |  | ③ 고소작업, 개구부 등 안전조치 |  |  | 법적이행사항 확인 |  |  | VAR 매뉴얼 작동성 확인 |  |  | 취약(신규)근로자 안전관리 확인 |  |  | 기술지도 지적사항 확인 |  |  | 안전보건표지 설치 |  |  | TBM 실시 확인 |  |  | 기타 현장 안전관리에 관한사항
[7 empty] | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 여 | 부 | 해당없음 | 소계 | 여 | 부 | 해당없음
계
경기 | 경기본부 | 환경관리처 | 성남 골프장 오염토정화사업 | 성남 | O | 2026-05-15 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 경기본부 | 환경관리처 | 캠프모빌 및 주변지역 환경오염정화용역 | 캠프모빌 | O | 2026-05-28 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 경기본부 | 지하수지질처 | 캠프레드클라우드 환경오염정화사업용역 | 캠프레드클라우드 | O | 2026-05-28 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 경기본부 | 지하수지질처 | 구)30사단 주둔지 토양오염정화사업 | 구)30사단 | O | 2026-04-07 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 경기본부 | 지하수지질처 | 왜관저유소 토양오염정화사업 | 왜관저유소 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 | 지하수지질처 | 동해1함대 토양오염정화사업 | 동해1함대 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 | 환경관리처 | 캠프잭슨 환경오염 정화사업 | 캠프잭슨 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 | 기전기술처 | 경기3지구 농업용수관리자동화사업 | 경기3지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 |  | 경기지역본부 시설개선공사 | 경기지역본부 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 |  | 00지구 수리시설개보수사업 | 00지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 경기본부 |  | 수질자동측정망 | 수질자 | X | [48 empty] | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 점동지구 다목적 농촌용수 개발사업 토목공사 | 점동지구 | O | 2026-04-15 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 북내지구 다목적농촌용수개발사업 토목공사 | 북내지구 | O | 2026-05-28 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | O |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 백사지구배수개선사업 | 백사지 | O | 2026-04-30 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 모전리 농업용수관로정비 | 모전리 | O | 2026-04-30 | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 대서지구 배수개선사업 | 대서지구 | O | 2026-05-13 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 기반사업처 | 능서지구 수리시설개보수사업 | 능서지구 | O | 2026-05-29 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 총사업비 22백만원이상 | 흥천2지구 수리시설개보수사업 | 흥천2지구 | O | 2026-04-06 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 장호원 농촌중심지활성화 | 장호원 | O | 2026-06-23 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 금사면 기초생활거점 조성사업 | 금사면 | O | 2026-04-30 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 세종대왕면 기초생활거점 조성사업 | 세종대왕면 | O | 2026-04-15 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 이천시 설성면 기초생활거점 조성사업 건축토목조경기계공사 | 이천시 | O | 2026-05-13 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 율면 기초생활거점 조성사업 | 율면 | O | 2026-06-01 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 오성1리 취약지역 | 오성1리 | X | [48 empty] | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 이천시 로컬복합상생(신활력)센터 건립사업 | 이천시 | O | 2026-04-06 | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 여주·이천지사 | 농촌공간계획처 | 안금1리 취약지역 생활여건 개조사업 | 안금1리 | O | 2026-05-28 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 기반사업처 | 광주지구 배수개선사업 | 광주지구 | O | 2026-04-20 | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 수자원시설처 | 천서지구 수리시설개보수사업 | 천서지구 | O | 2026-05-29 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 수자원시설처 | 강상지구 수리시설개보수사업 | 강상지구 | O | 2026-05-19 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 농촌공간계획처 | 개군면기초생활거점조성사업 | 개군면 | X | [48 empty] | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 농촌공간계획처 | 단월면 기초생활거점 조성사업 | 단월면 | O | 2026-04-17 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 농촌공간계획처 | 계전2리 취약지역 | 계전2리 | O | 2026-04-17 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 농촌공간계획처 | 유정호숫길 조성사업 | 유정호숫길 | X | [48 empty] | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 농촌공간계획처 | 유정호숫길(자재) 조성사업(수변데크, 2구간) | 유정호숫길(자재) | O | 2026-06-01 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 기반사업처 | 구미지구 수리시설개보수사업 | 구미지구 | O | 2026-05-29 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 | 기반사업처 | 개군대신지구 다목적농촌용수개발사업 | 개군대신지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 양평·광주·서울지사 |  | 양평스마트팜 | 양평스 | X | [48 empty] | 0
경기 | 화성·수원지사 | 기반사업처 | 동방지구(배수) 배수개선사업 | 동방지구(배수) | X | 2026-04-21 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 기반사업처 | 이화지구 배수개선사업 | 이화지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 동방지구 수리시설개보수사업 | 동방지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 장안4지구 영농편의수리시설개보수사업 | 장안4지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 흥부지구 수리시설개보수사업 | 흥부지구 | O | 2026-06-27 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 백운지구 수리시설개보수사업 | 백운지구 | O | 2026-05-19 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 호곡지구 수리시설개보수사업 | 호곡지구 | O | 2026-04-21 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 어촌수산처 | 풍도항 어촌신활력 | 풍도항 | O | 2026-06-12 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 총사업비 22백만원이상 | 운평지구 영농한해특별대책지원사업 | 운평지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 반월지구 수리시설개보수사업 | 반월지구 | O | 2026-06-04 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 화성·수원지사 | 기반사업처 | 과림지구 수리시설개보수 | 과림지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 도창지구 수리시설개보수사업 | 도창지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 화성·수원지사 | 수자원시설처 | 매화지구 수리시설개보수사업 | 매화지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 기반사업처 | 아미2지구 지표수보강사업 | 아미2지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 기반사업처 | 판부지구 지표수보강사업 | 판부지구 | O | 2026-05-14 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 수자원시설처 | 이정지구 수리시설개보수사업 | 이정지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 수자원시설처 | 선곡지구 수리시설개보수현장 | 선곡지구 | O | 2026-05-14 | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 농촌공간계획처 | 백학지구 수리시설개보수사업 | 백학지구 | O | 2026-05-14 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 | 수자원시설처 | 전동지구 수리시설개보수사업 | 전동지구 | O | 2026-05-14 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 연천·포천·가평지사 |  | 동이지구 지표수보강개발사업 | 동이지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 기반사업처 | 민북지구 다목적농촌용수개발사업 | 민북지구 | O | 2026-04-16 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 파주지사 | 기반사업처 | 눌노지구 배수개선사업 | 눌노지구 | O | 2026-04-16 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 파주지사 | 기반사업처 | 가월지구 대구획경지정리사업 | 가월지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 수자원시설처 | 현영지구 수리시설 개보수사업 | 현영지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 농촌공간계획처 | 운정3지구 농업관련 대체시설 설치사업 | 운정3지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 농촌공간계획처 | 애룡호수 힐링명소 조성사업(2구간) | 애룡호수 | O | 2026-05-08 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 파주지사 | 농촌공간계획처 | 연풍지구 농업기반시설 설치사업 | 연풍지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 수자원시설처 | 마장발랑지구 수리시설개보수사업 | 마장발랑지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 기반사업처 | 월롱지구 수리시설개보수사업 | 월롱지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 |  | 효촌3지구 수리시설 개보수사업 토목공사 | 효촌3지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 |  | 마장호수 산책로 개선사업 | 마장호수 | X | [48 empty] | 0
경기 | 파주지사 | 기반사업처 | 마지지구 배수개선사업 | 마지지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 고양지사 | 기반사업처 | 풍동지구 배수개선사업 토목공사 | 풍동지구 | O | 2026-04-13 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 고양지사 | 기반사업처 | 사리현벽제 배수개선사업 | 사리현벽제 | O | 2026-04-13 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 고양지사 | 수자원시설처 | 구법지구 수리시설개보수사업 | 구법지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 고양지사 | 수자원시설처 | 대화지구 수리시설개보수사업 | 대화지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 고양지사 | 총사업비 22백만원이상 | 고양방송지구 일반수탁(2차) | 고양방송지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 기반사업처 | 지석지구 배수개선사업 토목공사 | 지석지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 기반사업처 | 매음지구 다목적농촌용수개발사업 | 매음지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 기반사업처 | 흥왕지구 배수개선사업 토목공사 (긴급) | 흥왕지구 | O | 2026-05-13 |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 수자원시설처 | 양도지구 수리시설 개보수사업 | 양도지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 수자원시설처 | 당산지구 지방관리방조제 개보수사업 | 당산지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 수자원시설처 | 하리지구 국가관리방조제 개보수사업 | 하리지구 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 수자원시설처 | 신도지구 지방관리 방조제 개보수사업 | 신도지구 | O | 2026-05-29 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 기반사업처 | 중앙지구 수리시설 개보수사업 | 중앙지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 총사업비 22백만원이상 | 창곡천 소하천 정비사업 | 창곡천 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 상방 면단위 공공하수처리시설 설치사업 시설공사 | 상방 | O | 2026-05-13 |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 남포 마을하수도 정비사업 | 남포 | O | 2026-06-23 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 볼음 마을하수도 정비사업 | 볼음 | O | 2026-05-13 | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 석모 마을하수도 정비사업 | 석모 | O | 2026-04-08 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 대연평 공공하수도 건설사업 시설공사 | 대연평 | O | 2026-06-18 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 농촌공간계획처 | 영흥하수관로 정비사업 토목기계공사 | 영흥하수관로 | O | 2026-06-17 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 망월 마을하수도 정비사업 토목ᆞ건축ᆞ기계공사 | 망월 | O | 2026-06-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 소청 하수처리시설 확충공사 | 소청 | O | 2026-04-15 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 강화·옹진지사 | 어촌수산처 | 온수 하수처리시설 확충공사(증설) | 온수 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 |  | 길상지구 수리시설개보수사업 토목공사 | 길상지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 강화·옹진지사 |  | 창곡천(2단계)소하천 정비사업 | 창곡천(2단계)소하천 | X | [48 empty] | 0
경기 | 김포지사 | 기반사업처 | 가현지구 농촌용수 이용체계 재편사업 | 가현지구 | O | 2026-06-11 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 | 기반사업처 | 풍무지구농업기반시설설치사업 | 풍무지 | O | 2026-04-16 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 | 수자원시설처 | 태리지구 수리시설 개보수사업 | 태리지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 김포지사 | 수자원시설처 | 아라지구 수리시설개보수사업 | 아라지구 | O | 2026-06-04 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 | 수자원시설처 | 양곡지구 수리시설 개보수사업 | 양곡지구 | O | 2026-04-08 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 | 어촌수산처 | 대명항 어촌 뉴딜사업 3단계 건축토목조경기계공사 | 대명항 | O | 2026-05-20 | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 | 어촌수산처 | 덕교항 어촌뉴딜사업2단계 건축토목조경기계공사 | 덕교항 | O | 2026-06-04 |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 김포지사 |  | 덕교항 어촌뉴딜사업 3단계 건축토목조경기계공사 | 덕교항 | X | 2026-06-11 |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 기반사업처 | 황산지구 대구획경지정리사업 | 황산지구 | O | 2026-06-01 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 기반사업처 | 석정지구 대구획경지정리사업 토목공사 | 석정지구 | O | 2026-05-07 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 아산지구 방조제 개보수사업 | 아산지구 | O | 2026-05-07 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 진위지구수리시설개보수사업 | 진위지 | O | 2026-05-19 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 화양지구 대체시설설치사업 | 화양지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 내천지구 수리시설개보수사업 | 내천지구 | O | 2026-06-01 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 삼인동2지구수리시설개보수사업 | 삼인동 | O | 2026-04-03 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 포승지구 수리시설개보수사업 | 포승지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 대안지구 수리시설개보수사업 | 대안지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 마산지구 수리시설개보수사업 토목공사 | 마산지구 | O | 2026-06-01 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 농촌공간계획처 | 포승읍농촌중심지활성화사업 토목건축공사 | 포승읍농촌중심지활성화사업 | O | 2026-06-26 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 농촌공간계획처 | 기흥저수지 공원화사업 | 기흥저수지 | X | 2026-04-06 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 |  | 기흥저수지 공원화사업2차 시설공사 | 기흥저수지 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 아산(평택)호 준설사업 3단계 | 아산(평택)호 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 도곡지구 수리시설개보수사업 토목공사 | 도곡지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 기반사업처 | 어연2지구 배수개선사업 | 어연2지구 | O | 2026-04-02 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 권관2지구 수리시설개보수 | 권관2지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 고덕2지구 수리시설개보수사업 | 고덕2지구 | O | 2026-04-02 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 기반사업처 | 내천2지구 배수개선사업 | 내천2지구 | O | 2026-06-26 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 평택지사 | 기반사업처 | 홍원지구 대구획경지정리사업 토목공사 | 홍원지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 평택지사 | 수자원시설처 | 마두지구 수리시설개보수사업 | 마두지구 | O | 2026-04-02 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 기반사업처 | 건천지구 배수개선 | 건천지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 기반사업처 | 용담지구 배수개선사업 | 용담지구 | O | 2026-05-26 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 기반사업처 | 마둔1지구대구획경지정리 | 마둔1 | O | 2026-05-26 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 기반사업처 | 삼암구장지구 배수개선사업 | 삼암구장지구 | O | 2026-04-03 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 수자원시설처 | 만수지구 수리시설개보수사업 | 만수지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 수자원시설처 | 구장지구 수리시설개보수사업 | 구장지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 수자원시설처 | 안택8지구 수리시설개보수사업 | 안택8지구 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 수자원시설처 | 진사지구 수리시설개보수사업 | 진사지구 | O | 2026-05-26 |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 농촌공간계획처 | 고삼호수 둘레길 및 수변경관조성사업 | 고삼호수 | O | 2026-05-09 | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  | O |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  |  |  | 0
경기 | 안성지사 | 농촌공간계획처 | 일죽면 기초생활거점조성사업 쉼터공사 | 일죽면 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 총사업비 22백만원이상 | 원삼면한발대비용수개발사업 | 원삼면 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 농촌공간계획처 | 마전 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 마전 | X | [48 empty] | 0
경기 | 안성지사 | 수자원시설처 | 신계지구 수리시설개보수사업 | 신계지구 | X | [48 empty] | 0